## Detail Avancement
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Shared | API | - | Mise en place API Service et Serializer XML | Base | Moi | 15 | 15 | 0 | 100%
2 | Backoffice | Auth | Login | Création page login et store adminAuth | Intégration | Moi | 10 | 10 | 0 | 100%
3 | Backoffice | Inventory | Import | Phase 1 & 2 : Import Taxes et Catégories | Métier | Moi | 12 | 12 | 0 | 100%
4 | Backoffice | Inventory | Import | Phase 3 : Import Produits (Spec 1) | Métier | Moi | 20 | 20 | 0 | 100%
5 | Backoffice | Inventory | Import | Phase 4 & 5 : Attributs et Combinaisons (Spec 2) | Métier | Moi | 25 | 25 | 0 | 100%
6 | Backoffice | Inventory | Import | Phase 6 : Mise à jour des stocks | Métier | Moi | 15 | 15 | 0 | 100%
7 | Backoffice | Inventory | Import | Phase 7 & 8 : Clients et Commandes (Spec 3) | Métier | Moi | 30 | 15 | 15 | 50%
8 | Backoffice | Inventory | Import | Phase 9 : Upload des images (Spec 4) | Métier | Moi | 15 | 2 | 13 | 13%
9 | Frontoffice | Catalog | Shop | Grille de produits et filtres | Affichage | Moi | 20 | 20 | 0 | 100%
10 | Frontoffice | Catalog | Detail | Page détail produit et déclinaisons | Affichage | Moi | 25 | 25 | 0 | 100%
11 | Frontoffice | Checkout | Cart | Gestion du panier (Store + Page) | Intégration | Moi | 20 | 18 | 2 | 90%
12 | Frontoffice | Checkout | Checkout | Tunnel de commande | Métier | Moi | 35 | 5 | 30 | 14%
13 | Frontoffice | Orders | MyOrder | Historique des commandes client | Affichage | Moi | 15 | 0 | 15 | 0%