## Recap
Qui | SUM de Estimation | SUM de Temps passé | SUM de Reste à faire
Moi
Total général
Avancement

## Avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
0%

## Liste des taches
Ligne | Total | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 09/05 | 11/05 | 12/05 | 13/05 | 14/05 | 15/05 | 18/05
1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
44 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
54 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Detail Avancement
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Setup | Project | - | Initialisation du projet Vite + Vue 3 (Typescript) | Base | Moi | 4 | 4
2 | Setup | Config | - | Configuration des environnements (.env.back, .env.front) | Base | Moi | 2 | 2
3 | Shared | API | - | Implémentation du client Axios intercepté pour PrestaShop | Infrastructure | Moi | 6 | 6
4 | Shared | XML | - | Développement du Serializer JS vers XML (PrestaShop Format) | Infrastructure | Moi | 8 | 8
5 | Shared | XML | - | Configuration de fast-xml-parser pour les réponses API | Infrastructure | Moi | 4 | 4
6 | Shared | Utils | - | Utilitaire extractIdValue pour gestion xlink:href | Base | Moi | 2 | 2
7 | Shared | Utils | - | Utilitaire extractLanguageValue pour champs multilingues | Base | Moi | 3 | 3
8 | Backoffice | Auth | Login | Structure HTML/CSS du formulaire de login | Affichage | Moi | 5 | 5
9 | Backoffice | Auth | Login | Valeurs par défaut Admin (Email/Pass) en dev | Affichage | Moi | 1 | 1
10 | Backoffice | Auth | Store | Implémentation de adminAuthStore (Pinia) | Métier | Moi | 6 | 6
11 | Backoffice | Router | Guard | Protection des routes par navigation guard | Intégration | Moi | 4 | 4
12 | Backoffice | Import | ImportPage | UI de téléversement Drag&Drop pour 4 fichiers | Affichage | Moi | 8 | 8
13 | Backoffice | Import | Validator | Vérification de conformité des noms de colonnes | Métier | Moi | 5 | 5
14 | Backoffice | Import | Validator | Validation stricte format date DD/MM/YYYY | Métier | Moi | 4 | 4
15 | Backoffice | Import | Validator | Contrôle des montants (prix_ttc > 0) | Métier | Moi | 3 | 3
16 | Backoffice | Import | Service | Phase 1 : Création dynamique des taxes (Spec 1) | Métier | Moi | 10 | 10
17 | Backoffice | Import | Service | Phase 2 : Mapping et création des catégories | Métier | Moi | 8 | 8
18 | Backoffice | Import | Service | Phase 3 : Importation massive des produits simples | Métier | Moi | 12 | 12
19 | Backoffice | Import | Service | Phase 4 : Création des options (spécificités) | Métier | Moi | 6 | 6
20 | Backoffice | Import | Service | Phase 5 : Création des valeurs d'options | Métier | Moi | 6 | 6
21 | Backoffice | Import | Service | Phase 6 : Création des combinaisons (Spec 2) | Métier | Moi | 15 | 15
22 | Backoffice | Import | Service | Phase 7 : Mise à jour initiale des stocks (PUT) | Métier | Moi | 8 | 8
23 | Backoffice | Import | Service | Phase 8 : Import des clients (passwd auto-hash) | Métier | Moi | 10 | 10
24 | Backoffice | Import | Service | Phase 9 : Création des adresses clients | Métier | Moi | 7 | 7
25 | Backoffice | Import | Service | Phase 10 : Création des paniers (Carts) | Métier | Moi | 9 | 9
26 | Backoffice | Import | Service | Phase 11 : Ajout des lignes paniers complexes | Métier | Moi | 10 | 10
27 | Backoffice | Import | Service | Phase 12 : Conversion panier en commande (Spec 3) | Métier | Moi | 12 | 12
28 | Backoffice | Import | Service | Phase 13 : Upload et liaison des images ZIP (Spec 4) | Métier | Moi | 15 | 15
29 | Backoffice | Dashboard | Stats | Graphique journalier du volume de commandes | Affichage | Moi | 10 | 10
30 | Backoffice | Dashboard | Stats | Indicateur montant total journalier | Affichage | Moi | 6 | 6
31 | Backoffice | Dashboard | Stats | Calcul du Total Général (toutes commandes) | Métier | Moi | 4 | 4
32 | Backoffice | Orders | List | Tableau de gestion des commandes importées | Affichage | Moi | 8 | 8
33 | Backoffice | Orders | Status | Boutons de changement d'état (Paiement effectué) | Métier | Moi | 5 | 5
34 | Backoffice | Orders | Status | Bouton d'annulation de commande | Métier | Moi | 3 | 3
35 | Backoffice | Stock | Update | Interface d'ajout manuel de stock par produit | Affichage | Moi | 8 | 8
36 | Backoffice | Stock | Graph | Tableau d'évolution journalière des stocks | Affichage | Moi | 10 | 10
37 | Backoffice | Reset | ResetPage | Implémentation de la purge complète des données | Métier | Moi | 12 | 12
38 | Frontoffice | User | Selection | Page de sélection d'utilisateur au démarrage | Affichage | Moi | 7 | 7
39 | Frontoffice | User | Selection | Option de connexion "Utilisateur Anonyme" | Affichage | Moi | 3 | 3
40 | Frontoffice | Shop | Catalog | Grille de produits avec images PrestaShop | Affichage | Moi | 10 | 10
41 | Frontoffice | Shop | Badges | Logique badge HOT (date_availability < 1j) | Métier | Moi | 5 | 5
42 | Frontoffice | Shop | Badges | Logique badge NEW (date_availability < 7j) | Métier | Moi | 4 | 4
43 | Frontoffice | Shop | Search | Recherche multicritère par Nom | Affichage | Moi | 6 | 6
44 | Frontoffice | Shop | Search | Filtre de recherche par Catégorie | Affichage | Moi | 5 | 5
45 | Frontoffice | Shop | Search | Filtre par intervalle de prix (Min/Max) | Affichage | Moi | 7 | 7
46 | Frontoffice | Detail | Product | Affichage dynamique prix/déclinaison | Affichage | Moi | 10 | 10
47 | Frontoffice | Detail | Stock | Affichage quantité réelle en stock (PrestaShop) | Affichage | Moi | 5 | 5
48 | Frontoffice | Cart | Store | State management du panier avec persistance | Métier | Moi | 8 | 8
49 | Frontoffice | Checkout | Workflow | Validation du panier et création Cart API | Intégration | Moi | 12 | 12
50 | Frontoffice | Checkout | Workflow | Option unique "Paiement à la livraison" | Affichage | Moi | 4 | 4
51 | Frontoffice | Checkout | Success | Page de confirmation de commande | Affichage | Moi | 5 | 5
52 | Frontoffice | Orders | MyOrder | Historique des commandes pour l'utilisateur | Affichage | Moi | 8 | 8
53 | Integration | PrestaShop | - | Création endpoint PHP personnalisé (updateQuantity) | Métier | Moi | 15 | 15
54 | Integration | PrestaShop | - | Test d'impact bidirectionnel (Presta <=> NewApp) | Validation | Moi | 10 | 10
55 | Integration | Config | - | Configuration Pays: France / Devise: Euro | Base | Moi | 2 | 2
TOTAL