## Recap
Qui | SUM de Estimation | SUM de Temps passé | SUM de Reste à faire
Moi | 5290 | 5290 | 0
Total général | 5290 | 5290 | 0
Avancement | 100%

## Avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
5290 | 5290 | 0 | 100% | 0%

## Liste des taches
Ligne | Total | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17
1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
12 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
13 | 90 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0
14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
15 | 120 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 45 | 35 | 0
17 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
18 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
19 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
21 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 240 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0
23 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
24 | 180 | 0 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0
25 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
28 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80
29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
31 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
32 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
34 | 150 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 180 | 0 | 0 | 150 | 30 | 0 | 0
36 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
37 | 120 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45
39 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
40 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
41 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
42 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
43 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
45 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
46 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120
47 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
48 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30
49 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
51 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70

## Detail Avancement
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation (min) | Temps passé (min) | Reste à faire (min) | Avancement
1 | Setup | Config | - | Configuration des environnements (.env.back, .env.front) | Base | Moi | 20 | 20 | 0 | 100%
2 | Shared | API | - | Implémentation du client Axios intercepté pour PrestaShop | Infrastructure | Moi | 20 | 20 | 0 | 100%
3 | Shared | XML | - | Développement du Serializer JS vers XML (PrestaShop Format) | Infrastructure | Moi | 40 | 40 | 0 | 100%
4 | Shared | XML | - | Configuration de fast-xml-parser pour les réponses API | Infrastructure | Moi | 20 | 20 | 0 | 100%
5 | Shared | Utils | - | Utilitaire extractIdValue pour gestion xlink:href | Base | Moi | 15 | 15 | 0 | 100%
6 | Shared | Utils | - | Utilitaire extractLanguageValue pour champs multilingues | Base | Moi | 25 | 25 | 0 | 100%
7 | Backoffice | Auth | Login | Structure HTML/CSS du formulaire de login | Affichage | Moi | 30 | 30 | 0 | 100%
8 | Backoffice | Auth | Login | Valeurs par défaut Admin (Email/Pass) en dev | Affichage | Moi | 30 | 30 | 0 | 100%
9 | Backoffice | Auth | Store | Implémentation de adminAuthStore (Pinia) | Métier | Moi | 60 | 60 | 0 | 100%
10 | Backoffice | Router | Guard | Protection des routes par navigation guard | Intégration | Moi | 40 | 40 | 0 | 100%
11 | Backoffice | Import | ImportPage | UI de téléversement Drag&Drop pour 4 fichiers | Affichage | Moi | 80 | 80 | 0 | 100%
12 | Backoffice | Import | Validator | Vérification de conformité des noms de colonnes | Métier | Moi | 20 | 20 | 0 | 100%
13 | Backoffice | Import | Validator | Validation stricte format date DD/MM/YYYY | Métier | Moi | 90 | 90 | 0 | 100%
14 | Backoffice | Import | Validator | Contrôle des montants (prix_ttc > 0) | Métier | Moi | 60 | 60 | 0 | 100%
15 | Backoffice | Import | Service | Phase 1 : Création dynamique des taxes (Spec 1) | Métier | Moi | 120 | 120 | 0 | 100%
16 | Backoffice | Import | Service | Phase 2 : Mapping et création des catégories | Métier | Moi | 80 | 80 | 0 | 100%
17 | Backoffice | Import | Service | Phase 3 : Importation massive des produits simples | Métier | Moi | 100 | 100 | 0 | 100%
18 | Backoffice | Import | Service | Phase 4 : Création des options (spécificités) | Métier | Moi | 120 | 120 | 0 | 100%
19 | Backoffice | Import | Service | Phase 5 : Création des valeurs d'options | Métier | Moi | 120 | 120 | 0 | 100%
20 | Backoffice | Import | Service | Phase 6 : Création des combinaisons (Spec 2) | Métier | Moi | 180 | 180 | 0 | 100%
21 | Backoffice | Import | Service | Phase 7 : Mise à jour initiale des stocks (PUT) | Métier | Moi | 150 | 150 | 0 | 100%
22 | Backoffice | Import | Service | Phase 8 : Import des clients (passwd auto-hash) | Métier | Moi | 240 | 240 | 0 | 100%
23 | Backoffice | Import | Service | Phase 9 : Création des adresses clients | Métier | Moi | 150 | 150 | 0 | 100%
24 | Backoffice | Import | Service | Phase 10 : Création des paniers (Carts) | Métier | Moi | 180 | 180 | 0 | 100%
25 | Backoffice | Import | Service | Phase 11 : Ajout des lignes paniers complexes | Métier | Moi | 240 | 240 | 0 | 100%
26 | Backoffice | Import | Service | Phase 12 : Conversion panier en commande (Spec 3) | Métier | Moi | 100 | 100 | 0 | 100%
27 | Backoffice | Import | Service | Phase 13 : Upload et liaison des images ZIP (Spec 4) | Métier | Moi | 100 | 100 | 0 | 100%
28 | Backoffice | Dashboard | Stats | Graphique journalier du volume de commandes | Affichage | Moi | 180 | 180 | 0 | 100%
29 | Backoffice | Dashboard | Stats | Indicateur montant total journalier | Affichage | Moi | 90 | 90 | 0 | 100%
30 | Backoffice | Dashboard | Stats | Calcul du Total Général (toutes commandes) | Métier | Moi | 60 | 60 | 0 | 100%
31 | Backoffice | Orders | List | Tableau de gestion des commandes importées | Affichage | Moi | 150 | 150 | 0 | 100%
32 | Backoffice | Orders | Status | Boutons de changement d'état (Paiement effectué) | Métier | Moi | 120 | 120 | 0 | 100%
33 | Backoffice | Orders | Status | Bouton d'annulation de commande | Métier | Moi | 60 | 60 | 0 | 100%
34 | Backoffice | Stock | Update | Interface d'ajout manuel de stock par produit | Affichage | Moi | 150 | 150 | 0 | 100%
35 | Backoffice | Stock | Graph | Tableau d'évolution journalière des stocks | Affichage | Moi | 180 | 180 | 0 | 100%
36 | Backoffice | Reset | ResetPage | Implémentation de la purge complète des données | Métier | Moi | 180 | 180 | 0 | 100%
37 | Frontoffice | User | Selection | Page de sélection d'utilisateur au démarrage | Affichage | Moi | 120 | 120 | 0 | 100%
38 | Frontoffice | User | Selection | Option de connexion "Utilisateur Anonyme" | Affichage | Moi | 45 | 45 | 0 | 100%
39 | Frontoffice | Shop | Catalog | Grille de produits avec images PrestaShop | Affichage | Moi | 180 | 180 | 0 | 100%
40 | Frontoffice | Shop | Badges | Logique badge HOT (date_availability < 1j) | Métier | Moi | 75 | 75 | 0 | 100%
41 | Frontoffice | Shop | Badges | Logique badge NEW (date_availability < 7j) | Métier | Moi | 60 | 60 | 0 | 100%
42 | Frontoffice | Shop | Search | Recherche multicritère par Nom | Affichage | Moi | 120 | 120 | 0 | 100%
43 | Frontoffice | Detail | Product | Affichage dynamique prix/déclinaison | Affichage | Moi | 180 | 180 | 0 | 100%
44 | Frontoffice | Detail | Stock | Affichage quantité réelle en stock (PrestaShop) | Affichage | Moi | 90 | 90 | 0 | 100%
45 | Frontoffice | Cart | Store | State management du panier avec persistance | Métier | Moi | 150 | 150 | 0 | 100%
46 | Frontoffice | Checkout | Workflow | Validation du panier et création Cart API | Intégration | Moi | 240 | 240 | 0 | 100%
47 | Frontoffice | Checkout | Workflow | Option unique "Paiement à la livraison" | Affichage | Moi | 60 | 60 | 0 | 100%
48 | Frontoffice | Checkout | Success | Page de confirmation de commande | Affichage | Moi | 90 | 90 | 0 | 100%
49 | Frontoffice | Orders | MyOrder | Historique des commandes pour l'utilisateur | Affichage | Moi | 150 | 150 | 0 | 100%
50 | Integration | PrestaShop | - | Création endpoint PHP personnalisé (updateQuantity) | Métier | Moi | 60 | 60 | 0 | 100%
51 | Integration | QA | - | Validation finale du workflow client complet | Validation | Moi | 70 | 70 | 0 | 100%
[6 empty] | TOTAL | 5290 | 5290 | 0 | 100%